## برنامه آتی
هدف کلی | هدف کمی | برنامه | فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | وزن هدف کلی در حوزه | وزن هدف کمی | وزن برنامه | وزن فعالیت | دانشگاهی | اهواز
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | بهبود عملکرد ادارات ترجمان دانش دانشگاه ها در اطلاع رسانی نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی به میزان 5 درصد نسبت به سال 1401 | مدیریت و ترجمان دانش در حوزه پژوهش های کاربردی در کل دانشگاههای علوم پزشکی | برگزاری نشست های خبری از 10 % طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته ( شش ماهه دوم ) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 100 | 40 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | بهبود عملکرد ادارات ترجمان دانش دانشگاه ها در اطلاع رسانی نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی به میزان 5 درصد نسبت به سال 1401 | مدیریت و ترجمان دانش در حوزه پژوهش های کاربردی در کل دانشگاههای علوم پزشکی | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول ) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 100 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | بهبود عملکرد ادارات ترجمان دانش دانشگاه ها در اطلاع رسانی نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی به میزان 5 درصد نسبت به سال 1401 | مدیریت و ترجمان دانش در حوزه پژوهش های کاربردی در کل دانشگاههای علوم پزشکی | تهیه و درج پادکست های مبتنی بر شواهد از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته در وب سایت دانشگاه (شش ماه اول سال) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 100 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توانمندسازی دست‌اندرکاران مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به منظور آماده‌شدن مجلات برای نمایه‌شدن/ عضویت در DOAJ- COPE- ICMJE- Clarivate Web of Science- Scopus- ISC- PubMed Central/Medline؛ به تفکیک هر پایگاه- حداقل 25 درصد مجلات نسبت به سال 1401 | رعایت استانداردهای COPE- به منظور فراهم‌شدن شرایط ارزیابی مجلات در COPE | انطباق کلیه محتواهای اطلاع رسانی وب سایت با استانداردهای COPE | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 35 | 0 | 50 | 60 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توانمندسازی دست‌اندرکاران مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به منظور آماده‌شدن مجلات برای نمایه‌شدن/ عضویت در DOAJ- COPE- ICMJE- Clarivate Web of Science- Scopus- ISC- PubMed Central/Medline؛ به تفکیک هر پایگاه- حداقل 25 درصد مجلات نسبت به سال 1401 | رعایت استانداردهای COPE- به منظور فراهم‌شدن شرایط ارزیابی مجلات در COPE | الزام درج کد اخلاق برای مقالات | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 35 | 0 | 50 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توانمندسازی دست‌اندرکاران مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به منظور آماده‌شدن مجلات برای نمایه‌شدن/ عضویت در DOAJ- COPE- ICMJE- Clarivate Web of Science- Scopus- ISC- PubMed Central/Medline؛ به تفکیک هر پایگاه- حداقل 25 درصد مجلات نسبت به سال 1401 | رعایت استانداردهای COPE- به منظور فراهم‌شدن شرایط ارزیابی مجلات در COPE | درج الزامات بخش انتهایی در کلیه مقالات | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 35 | 0 | 50 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | اولویت دهی طرح های مسئله محور (پاسخگو- از محل ماده 56) در برنامه عملیاتی-راهبردی دانشگاه ها- مراکز تحقیقاتی- پژوهشکده ها و .... | اعلام لیست طرح های مسئله محور اولویت بندی شده از طرف دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها به ستاد | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | برنامه ریزی و مدیریت طرح های تحقیقات نظام سلامت در دانشگاهها | تشکیل شورای HSR در جهت اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری مرتبط با برنامه های HSR | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | برنامه ریزی و مدیریت طرح های تحقیقات نظام سلامت در دانشگاهها | اجرای برنامه ها و راهبردهای ابلاغی معاونت تحقیقات و فناوری در جهت اجرای مفاد راهبردها | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | توسعه فرایند اجرایی پیاده سازی ارزشیابی Impact در دانشگاههای علوم پزشکی | اطلاع‌رسانی / تشویق در سطح دانشگاه‌ها به منظور جمع‌آوری طرح‌های اثرگذار | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | توسعه فرایند اجرایی پیاده سازی ارزشیابی Impact در دانشگاههای علوم پزشکی | اطلاع‌رسانی / تشویق در سطح مراکز تحقیقاتی به منظور جمع‌آوری طرح‌های اثرگذار | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | یجاد پایگاه داده از اطلاعات مربوط به بیماری یا پیامد سلامت در دانشگاه | ایجاد برنامه ثبت | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | یجاد پایگاه داده از اطلاعات مربوط به بیماری یا پیامد سلامت در دانشگاه | ایجاد پایگاه داده زیستی از نمونه های مربوط به بیماری | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | یجاد پایگاه داده از اطلاعات مربوط به بیماری یا پیامد سلامت در دانشگاه | ارایه تفاهم‌نامه‌های بین دانشگاهی در موضوع برنامه‌های ثبت | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | بهره برداری از پایگاه داده ثبت در پژوهش | گزارش طرح های تحقیقاتی مبتنی بر پایگاه داده ثبت | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 20 | 25 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | بهره برداری از پایگاه داده ثبت در پژوهش | گزارش مقالات منتشر شده مبتنی بر پایگاه داده ثبت | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 20 | 25 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | بهره برداری از پایگاه داده ثبت در پژوهش | گزارش مداخلات انجام شده در خدمات به بیماران (مبتنی بر پایگاه داده ثبت) | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 20 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه پژوهشهای پاسخگو (ماموریت گرا- مسئله محور- تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه- HSR و اثرگذار) در حوزه تخصصی علوم پزشکی به میزان 25% (از کل طرح های مصوب دانشگاه ها) ت | بهره برداری از پایگاه داده ثبت در پژوهش | شناسایی و معرفی بهره برداران برنامه ثبت | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | - | 35 | 0 | 20 | 5 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه مدیریت ارزیابی تحقیقات در سال ۱۴۰۲ | تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی در مرکز ارزیابی تحقیقات | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/30 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 70 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه مدیریت ارزیابی تحقیقات در سال ۱۴۰۲ | ارایه گزارش عملکرد سالانه دانشگاه در مرکز ارزیابی تحقیقات بر پایه برنامه راهبردی-عملیاتی تدوین شده | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | تدوین اولویت های پژوهشی علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاهی | تشکیل کارگروه های تخصصی تعیین اولویت های تحقیقاتی دانشگاه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 10 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | تدوین اولویت های پژوهشی علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاهی | برگزاری کارگاه های آموزشی و توانمندسازی فرایند تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 10 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | تدوین اولویت های پژوهشی علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاهی | تدوین شیوه نامه تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه و تصویب آن در شورای پژوهشی دانشگاه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 10 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | تدوین اولویت های پژوهشی علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاهی | اولویت‌بندی عناوین پژوهشی دانشگاه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 10 | 60 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | تدوین اولویت های پژوهشی علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاهی | ارایه اولویت های تحقیقاتی دانشگاه در وب‌سایت دانشگاه و واحدهای تابعه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 10 | 5 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | تدوین اولویت های پژوهشی علوم پزشکی کشور در سطح دانشگاهی | ابلاغ اولویت های تحقیقاتی دانشگاه به واحدهای تابعه (دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و ...) و سایر ذی نفعان | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 10 | 5 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | مدیریت تحقیقات حوزه رشد جمعیت و حمایت از خانواده بر اساس اولویت های اعلامی ستاد ملی جمعیت | اعلام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با رشد جمعیت و فرزندآوری ماده 39 قانون جوانی جمعیت توسط دانشگاه‌ها در 6 ماهه اول | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | - | 35 | 0 | 5 | 15 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | مدیریت تحقیقات حوزه رشد جمعیت و حمایت از خانواده بر اساس اولویت های اعلامی ستاد ملی جمعیت | اعلام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با رشد جمیعیت و فرزندآوری بر اساس ماده 39 قانون جوانی جمعیت توسط دانشگاهها در 6 ماهه دوم | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 5 | 15 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | مدیریت تحقیقات حوزه رشد جمعیت و حمایت از خانواده بر اساس اولویت های اعلامی ستاد ملی جمعیت | پاسخگویی مناسب و به هنگام به نامه‌ها و استعلامات ستادی حسب موارد ابلاغی از قرارگاه جمعیت | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | - | 35 | 0 | 5 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ماموریت مداری کلان مناطق آمایشی (با رویکرد بین المللی سازی تحقیقات و فناوری) | برگزاری نشست کلان مناطق آمایشی جهت شناسایی ظرفیت ها | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 5 | 25 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ماموریت مداری کلان مناطق آمایشی (با رویکرد بین المللی سازی تحقیقات و فناوری) | انجام ماموریت های بین المللی بر اساس ظرفیت ها و زیرساخت ها | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 5 | 25 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ماموریت مداری کلان مناطق آمایشی (با رویکرد بین المللی سازی تحقیقات و فناوری) | سامان دهی فعالیت های بین المللی در دانشگاه ها | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 5 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه مشاور اجرایی در سال ۱۴۰۲ | تشکیل کمیته راهبردی (کارگروه) تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال ۱۴۰۲ | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به فایل راهنما رجوع شود | 35 | 0 | 10 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه مشاور اجرایی در سال ۱۴۰۲ | تصویب برنامه راهبردی-عملیاتی و شیوه نامه اجراء و ابلاغ آن در دانشگاه | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به فایل راهنما رجوع شود | 35 | 0 | 10 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در دفتر توسعه فناوری سلامت در سال ۱۴۰۲ | تشکیل کمیته راهبردی (کارگروه) تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال ۱۴۰۲" | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/09/01 | 1402/09/30 | کارگروه | 35 | 0 | 15 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در دفتر توسعه فناوری سلامت در سال ۱۴۰۲ | تصویب برنامه راهبردی-عملیاتی و شیوه نامه اجراء و ابلاغ آن در دانشگاه | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 | برنامه راهبردی-عملیاتی | 35 | 0 | 15 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در سال ۱۴۰۲ | تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی در مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی ( شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | مدیریت 100% فرایندهای تحقیقات مبتنی بر نقشه راه و برنامه محوری | ارایه برنامه راهبردی و عملیاتی (Strategic and Action Plan) و گزارش عملکرد دانشگاه‌ها در مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی در سال ۱۴۰۲ | ارایه گزارش عملکرد سالانه دانشگاه در مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی بر پایه برنامه راهبردی-عملیاتی تدوین شده ( شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 15 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه بخش پایگاه های اطلاعات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور | الزام حضور کتابدار متخصص در بخش پایگاههای اطلاعاتی | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه بخش پایگاه های اطلاعات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور | ارائه خدمات توسط کتابدار متخصص در بخش پایگاه های اطلاعاتی (سه ماهه سوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه بخش پایگاه های اطلاعات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور | ارائه خدمات توسط کتابدار متخصص در بخش پایگاه های اطلاعاتی (سه ماهه چهارم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه بخش پایگاه های اطلاعات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور | الزام تهیه محتوا (فایل راهنما و بروشور) به منظور اطلاع رسانی منابع و خدمات بخش پایگاه های اطلاعاتی به کاربران (شش ماه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه بخش پایگاه های اطلاعات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور | الزام تهیه محتوا (فایل راهنما و بروشور) به منظور اطلاع رسانی منابع و خدمات بخش پایگاه های اطلاعاتی به کاربران (شش ماه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی کاربران کتابخانه های دیجیتال | برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ویژه دانشجویان (سه ماهه سوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به دستورالعمل راهنما مراجعه شود. | 35 | 0 | 40 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی کاربران کتابخانه های دیجیتال | برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ویژه دانشجویان (سه ماهه چهارم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 40 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی کاربران کتابخانه های دیجیتال | برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی علوم بالینی و علوم پایه به تفکیک (سه ماهه سوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 40 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی کاربران کتابخانه های دیجیتال | برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ویژه اعضای هیات علمی علوم بالینی و علوم پایه به تفکیک (سه ماهه چهارم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 40 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی کاربران کتابخانه های دیجیتال | برگزاری مدرسه تابستانه "سواد اطلاعاتی و مهارتهای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی" ویژه دانشجویان | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 40 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | افزایش میزان استفاده و مطالعه منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی معتبر به میزان 25 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی کاربران کتابخانه های دیجیتال | تور آشنایی با کتابخانه دیجیتال در ابتدای سال تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 40 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقای سلامت تحقیقات علوم پزشکی و پیشگیری از بروز سوء رفتارهای پژوهشی به میزان25% نسبت به سال 1401 | رسیدگی به تخلفات پژوهشی | تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریترکتد واچ سه ماهه دوم پایش برنامه عملیاتی( تاریخ میلادی مورد نظر مطابق با دستورالعمل) | دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | لیست تهیه شده از درگاه ریترکتد واچ | 35 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقای سلامت تحقیقات علوم پزشکی و پیشگیری از بروز سوء رفتارهای پژوهشی به میزان25% نسبت به سال 1401 | رسیدگی به تخلفات پژوهشی | تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریترکتد واچ سه ماهه سوم پایش برنامه عملیاتی( مطابق با دستورالعمل) | دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | یست تهیه شده از درگاه ریترکتد واچ | 35 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقای سلامت تحقیقات علوم پزشکی و پیشگیری از بروز سوء رفتارهای پژوهشی به میزان25% نسبت به سال 1401 | رسیدگی به تخلفات پژوهشی | تهیه گزارش مقالات ابطال شده از درگاه ریترکتد واچ سه ماهه چهارم پایش برنامه عملیاتی( مطابق با دستورالعمل) | دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی | 1402/12/01 | 1402/12/28 | اسکرین شات از درگاه ریترکتد واچ | 35 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقای سلامت تحقیقات علوم پزشکی و پیشگیری از بروز سوء رفتارهای پژوهشی به میزان25% نسبت به سال 1401 | نظارت اخلاقی بر پژوهش های زیست پزشکی | نظارت و ارزیابی روند کارآزمایی‌ بالینی، فناورانه و دانش بنیان، طرح های حیوانی و یا مطالعات انساني بدون مداخله در دست اجرا | دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی | 1402/12/01 | 1402/12/28 | لیست کلی طرح های در حال اجرای طی سال 1401/ لیست طرح های انتخاب شده جهت نظارت/ احکام ناظرین/ گزارش بازدیدها | 35 | 0 | 20 | 50 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه و بهبود آزمایشگاه تحقیقات جامع موجود و آزمایشگاه پیش بالینی به میزان 25% نسبت به سال 1401 | تسهیل بهره برداری از زیر ساخت آزمایشگاهی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه توسط پژوهشگران | تقویت وب سایت دانشگاه به منظور معرفی امکانات و خدمات آزمایشگاه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 100 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه و بهبود آزمایشگاه تحقیقات جامع موجود و آزمایشگاه پیش بالینی به میزان 25% نسبت به سال 1401 | تسهیل بهره برداری از زیر ساخت آزمایشگاهی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه توسط پژوهشگران | ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 100 | 30 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | توسعه و بهبود آزمایشگاه تحقیقات جامع موجود و آزمایشگاه پیش بالینی به میزان 25% نسبت به سال 1401 | تسهیل بهره برداری از زیر ساخت آزمایشگاهی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه توسط پژوهشگران | اعلام عضویت آزمایشگاه جامع در شبکه فناوری آزمایشگاهی کشور: آزمایشی، فعال، توانمند، ممتاز، پیشرو | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 35 | 0 | 100 | 40 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقاء سطح کیفی طرحها و مقالات دانشجویی | حمایت از دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و فناوریهای نوین ملی و بین المللی | معرفی دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه اول | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/03/01 | 1402/03/31 | به دستورالعمل مراجعه شود | 35 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقاء سطح کیفی طرحها و مقالات دانشجویی | حمایت از دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و فناوریهای نوین ملی و بین المللی | معرفی دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه دوم | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به دستورالعمل مراجعه شود | 35 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقاء سطح کیفی طرحها و مقالات دانشجویی | حمایت از دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و فناوریهای نوین ملی و بین المللی | معرفی دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه سوم | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به دستورالعمل مراجعه شود | 35 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقاء سطح کیفی طرحها و مقالات دانشجویی | حمایت از دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و فناوریهای نوین ملی و بین المللی | معرفی دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک سه ماهه چهارم | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/12/01 | 1402/12/27 | به دستورالعمل مراجعه شود | 35 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقاء سطح کیفی طرحها و مقالات دانشجویی | حمایت از دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و فناوریهای نوین ملی و بین المللی | برگزاری رویدادهای دانشجویی برای ارائه فناوری‌های موثر | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/09/01 | 1402/12/27 | به دستورالعمل مراجعه شود | 35 | 0 | 100 | 20 | TRUE | 1
توسعه مراقبت ها و خدمات نظام سلامت | ارتقاء سطح کیفی طرحها و مقالات دانشجویی | حمایت از دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و فناوریهای نوین ملی و بین المللی | تشکیل کارگروه‌های دانشجویی برای جذب منابع مالی خارج از دانشگاه/دانشکده | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به دستورالعمل مراجعه شود | 35 | 0 | 100 | 20 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | آماده‌سازی حداقل 30 درصد از مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور- به منظور افزایش مجموع استنادهای مقالات هر یک از آنها؛ به میزان حداقل 10 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی دست‌اندرکاران با هدف افزایش رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات در سطح بین المللی | نشر آنلاین مقالات مجلات هر شماره در SID، ISC، Google Scholar Profile of the Journal، و DOAJ ( شش ماهه اول ) | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | آماده‌سازی حداقل 30 درصد از مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور- به منظور افزایش مجموع استنادهای مقالات هر یک از آنها؛ به میزان حداقل 10 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی دست‌اندرکاران با هدف افزایش رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات در سطح بین المللی | نشر آنلاین مقالات مجلات هر شماره در SID، ISC، Google Scholar Profile of the Journal، و DOAJ ( شش ماهه دوم ) | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | آماده‌سازی حداقل 30 درصد از مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور- به منظور افزایش مجموع استنادهای مقالات هر یک از آنها؛ به میزان حداقل 10 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی دست‌اندرکاران با هدف افزایش رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات در سطح بین المللی | الزام درج و نمایش لینک دسترسی به مقالات تمامی مؤلفین در Google Scholar و PubMed در زمان انتشار مقاله( شش ماهه اول ) | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | آماده‌سازی حداقل 30 درصد از مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور- به منظور افزایش مجموع استنادهای مقالات هر یک از آنها؛ به میزان حداقل 10 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی دست‌اندرکاران با هدف افزایش رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات در سطح بین المللی | الزام درج و نمایش لینک دسترسی به مقالات تمامی مؤلفین در Google Scholar و PubMed در زمان انتشار مقاله( شش ماهه دوم ) | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 15 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | آماده‌سازی حداقل 30 درصد از مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور- به منظور افزایش مجموع استنادهای مقالات هر یک از آنها؛ به میزان حداقل 10 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی دست‌اندرکاران با هدف افزایش رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات در سطح بین المللی | ارزیابی میزان استناد به مقالات مجله در پایگاه های Google Scholarو ISC | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 20 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | آماده‌سازی حداقل 30 درصد از مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور- به منظور افزایش مجموع استنادهای مقالات هر یک از آنها؛ به میزان حداقل 10 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی دست‌اندرکاران با هدف افزایش رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات در سطح بین المللی | به روزبودن انتشار مجله در طی سال ( شش ماهه اول) | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | آماده‌سازی حداقل 30 درصد از مجلات مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور- به منظور افزایش مجموع استنادهای مقالات هر یک از آنها؛ به میزان حداقل 10 درصد نسبت به سال 1401 | توانمندسازی دست‌اندرکاران با هدف افزایش رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات در سطح بین المللی | به روزبودن انتشار مجله در طی سال ( شش ماهه دوم) | کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مرجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | افزایش بروندادهای پژوهشی ترجمان دانش در طرح های خاتمه یافته به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه و به‌روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور | تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات پژوهشگران در سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | افزایش بروندادهای پژوهشی ترجمان دانش در طرح های خاتمه یافته به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه و به‌روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور | عملکرد صحيح وب‌ سرويس سامانه دانشگاه در ارسال کامل اطلاعات درخواستی سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول ) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | افزایش بروندادهای پژوهشی ترجمان دانش در طرح های خاتمه یافته به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه و به‌روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور | تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات مربوط به محصولات منتج از طرح های تحقیقاتی در سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (شش ماه دوم سال) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 20 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | افزایش بروندادهای پژوهشی ترجمان دانش در طرح های خاتمه یافته به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه و به‌روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور | تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات مربوط به رسته طرح تحقیقاتی و پایان نامه در سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم ) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 30 | TRUE | 1
توسعه سواد سلامت جامعه | افزایش بروندادهای پژوهشی ترجمان دانش در طرح های خاتمه یافته به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | توسعه و به‌روزرسانی محتوایی بانک‌های اطلاعاتی پژوهشی علوم پزشکی کشور | تطابق و اصلاح مستمر تعداد طرح‌ها و پايان‌نامه‌های هر پژوهشگر در سامانه‌های ISID ، RPIS و سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه (شش ماه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 4 | 0 | 100 | 30 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | گسترش ارتباطات بین سازمانی به منظور کاربردی و عملیاتیِ نمودن علوم و فناوریها- در نهادهای مختلف کشور به ویژه نظام سلامت | گسترش همکاریهای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی- با سایر سازمانها و موسسات | کسب امتیاز به نسبت تعداد مقالات و طرحهای مصوبِ مشترک، در حوزه خانواده و جوانی جمعیت با سازمانهای دیگر | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/03/01 | 1402/12/27 | به فایل دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 100 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | توسعه استانداردهای ارزشیابی سالانه دانشگاهها/دانشکده‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق دانشگاه نسل سوم | توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات و فناوری دانشجویی | به‌روزرسانی اطلاعات سرپرستان، کارشناسان و دبیران کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/03/01 | 1402/12/27 | به دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 5 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | توسعه استانداردهای ارزشیابی سالانه دانشگاهها/دانشکده‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق دانشگاه نسل سوم | توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات و فناوری دانشجویی | تقویت زیرساخت ارتباط مجازی دفاتر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/03/01 | 1402/12/27 | به دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 5 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | توسعه استانداردهای ارزشیابی سالانه دانشگاهها/دانشکده‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق دانشگاه نسل سوم | توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات و فناوری دانشجویی | ساماندهی و ارتقای عملکرد مناطق ده‌گانه آمایشی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/03/01 | 1402/12/27 | به دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 8 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | توسعه استانداردهای ارزشیابی سالانه دانشگاهها/دانشکده‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق دانشگاه نسل سوم | توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات و فناوری دانشجویی | تنظیم و تدوین سالیانه برنامه‌های آموزشی (پژوهشی/فناورانه) کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/03/01 | 1402/06/31 | به دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 7 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | توسعه استانداردهای ارزشیابی سالانه دانشگاهها/دانشکده‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق دانشگاه نسل سوم | توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات و فناوری دانشجویی | راه اندازی کارگروه‌های فناوری در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/03/01 | 1402/06/31 | به دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 7 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | توسعه استانداردهای ارزشیابی سالانه دانشگاهها/دانشکده‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق دانشگاه نسل سوم | توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات و فناوری دانشجویی | پایش عملکرد مالی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/12/01 | 1402/12/27 | به دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 5 | TRUE | 1
تقویت همکاری‌های درون- برون بخشی و بین المللی در نظام سلامت | توسعه استانداردهای ارزشیابی سالانه دانشگاهها/دانشکده‌ها به منظور ایجاد بستر لازم برای تحقق دانشگاه نسل سوم | توسعه و حمایت از دفاتر تحقیقات و فناوری دانشجویی | گزارش عملکرد سالانه کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی | کمیته تحقیقات دانشجویی | 1402/12/01 | 1402/12/27 | به دستورالعمل مراجعه شود | 14 | 0 | 100 | 6 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | ارتقاء شاخص های عملکرد مراکز رشد به میزان 25% تا پایان سال 1402 | توسعه- تقویت و حمایت از مراکز رشد دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و موسسات علوم پزشکی | حمایت مالی مرکز رشد دانشگاه از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد جهت اخذ مجوز ساخت محصول | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 |  مجوز اولیه تاسیس و راه اندازی مرکز رشد  بارگذاری مستند حمایت مالی از واحد فناور و مجوز اخذ شده جهت تولید محصول | 7 | 0 | 100 | 33 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | رائه گزارش مستد توسط معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ها | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | دستورالعمل برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | ائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ها | حوزه مشاوران | 1402/09/01 | 1402/09/30 | مطابق دستورالعمل برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | رائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات دانشگاه ها در خصوص قراردادهای پژوهشی منعقدشده با مجریان | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | مطابق دستورالعمل برنامه عمیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | ارائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات دانشگاه ها در خصوص قراردادهای پژوهشی منعقدشده فی مابین مجریان | حوزه مشاوران | 1402/09/01 | 1402/09/30 | مطابق دستورالعمل برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | ارائه گزارش مستد توسط معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ها در رابطه با جذب بودجه پژوهشی دریافتی از محل %۱ درآمد | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | مطابق دستورالعمل برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | رائه گزارش مستد توسط معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ها در رابطه باجذب بودجه پژوهشی دریافتی از محل %۱ درآمد اختصاصی | حوزه مشاوران | 1402/09/01 | 1402/09/30 | مطابق دستورالعمل برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | ارائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ها در رابطه با جذب بودجه از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | مطابق برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | ارائه گزارش مستند توسط معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه ها در رابطه با جذب بودجه از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها | حوزه مشاوران | 1402/09/01 | 1402/09/30 | مطابق برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | جذب گرنت توسط اعضای هیات علمی دانشگاه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موسسه نیماد، موسسه نصر و غیره | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | مطابق دستورالعمل برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | جذب منابع مالی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و سایرمنابع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور | جذب گرنت توسط اعضای هیات علمی دانشگاه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موسسه نیماد، موسسه نصر و غیره | حوزه مشاوران | 1402/09/01 | 1402/09/30 | مطابق دستورالعمل برنامه عملیاتی | 7 | 0 | 35 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | دستورالعمل حمایت از فعالیتهای پژوهشگران و فناوران دانشگاه | ارائه مستندات ابلاغ دستورالعمل حمایت از فعالیتهای پژوهشگران و فناوران در دانشگاه به ذینفعان و گروههای هدف در دانشگاه | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به فایل دستورالعمل مراجعه شود | 7 | 0 | 15 | 30 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | دستورالعمل حمایت از فعالیتهای پژوهشگران و فناوران دانشگاه | ارائه مستندات مبالغ هزینه شده جهت حمایت از فعالیتهای پژوهشگران و فناوران دانشگاه | حوزه مشاوران | 1402/06/01 | 1402/06/31 | مطابق دستورالعمل | 7 | 0 | 15 | 70 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | تقویت زیرساخت‌های توسعه فناوری دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و موسسات علوم پزشکی | حمایت از پروژه های فناورانه دانشگاه ها از طریق صندوق های پژوهش و فناوری | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 | لیست پروژه های فناورانه حمایت شده | 7 | 0 | 25 | 50 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | حمایت از فناوری های حوزه سلامت | اعلام فراخوان های کشوری بر اساس اعلام نیاز واصل شده | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/09/01 | 1402/09/30 | لیست فراخوان های کشوری برگزار شده | 7 | 0 | 25 | 10 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | حمایت از فناوری های حوزه سلامت | بررسی طرح های ارسالی از دانشگاهها و سایر مراکز در کمیته های گروه فناوریهای تخصصی | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/09/01 | 1402/09/30 | فایل اکسل طرح ها | 7 | 0 | 25 | 15 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | حمایت از فناوری های حوزه سلامت | تشکیل شورای فناوری سلامت مصوب هیات امنا دانشگاه ها | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/09/01 | 1402/09/30 | صورتجلسه شورای فناوری سلامت دانشگاه | 7 | 0 | 25 | 15 | TRUE | 1
ارتقاء بهره وری نظام سلامت | افزایش و ارتقاء 40 درصدی بودجه ی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ها نسبت به سال قبل جهت تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه علم و فناوری سلامت کشور | حمایت از فناوری های حوزه سلامت | برگزاری فن بازار | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 | مستند حضور در فن بازار | 7 | 0 | 25 | 10 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | اجرای90 برنامه آموزشی جهت توانمندسازی پژوهشگران حوزه تحقیقات علوم پزشکی در سال 1402 | برگزاری دوره‌های مدون اخلاق در پژوهش به منظور توانمندسازی ذینفعان | برگزاری کارگاه های آموزشی اخلاق در پژوهش با توجه به تیپ بندی دانشگاه ها و دانشکده ها | دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی | 1402/12/01 | 1402/12/28 | مجوز برگزاری- گزارش برگزاری | 7 | 0 | 100 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب دستیارران پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب دارای شرایط جذب | فراخوان جذب دستیار پژوهش در شش ماهه اول و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب دستیارران پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب دارای شرایط جذب | فراخوان جذب دستیار پژوهش در شش ماهه دوم و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنمارجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب دستیارران پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب دارای شرایط جذب | جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب دستیارران پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب دارای شرایط جذب | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه اول در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب دستیارران پژوهش در مراکز تحقیقاتی مصوب دارای شرایط جذب | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه دوم در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | پذیرش و جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور (PhD by Research) | فراخوان جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور در شش ماهه اول و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | پذیرش و جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور (PhD by Research) | فراخوان جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور در شش ماهه دوم و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | پذیرش و جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور (PhD by Research) | جذب دانشجوی دکترای پژوهش محور در مراکز تحقیقاتی مصوب | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | پذیرش و جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور (PhD by Research) | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه اول در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | پذیرش و جذب دانشجویان دکترای پژوهش محور (PhD by Research) | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه دوم در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | ساماندهی امور هیات علمی های پژوهشی | فراخوان جذب هیات علمی پژوهشی در شش ماهه اول و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | ساماندهی امور هیات علمی های پژوهشی | فراخوان جذب هیات علمی پژوهشی در شش ماهه دوم و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | ساماندهی امور هیات علمی های پژوهشی | جذب هیات علمی پژوهش محور در مراکز تحقیقاتی مصوب | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | ساماندهی امور هیات علمی های پژوهشی | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه اول در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | ساماندهی امور هیات علمی های پژوهشی | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه دوم در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب سرباز نخبه | فراخوان جذب سرباز نخبه در شش ماهه اول و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب سرباز نخبه | فراخوان جذب سرباز نخبه در شش ماهه دوم و اطلاع رسانی در وب‌سایت دانشگاه | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب سرباز نخبه | جذب سرباز نخبه در مراکز تحقیقاتی مصوب | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب سرباز نخبه | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه اول در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه و ارتقا سرمایه های انسانی سلامت و صیانت از حقوق کارکنان | افزایش جذب نیروهای نحبه و و فناور در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس عدالت در شایستگی پژوهشگران به تعداد حداقل 10 نفر نسبت به سال 1401 | جذب سرباز نخبه | پایش فعالیت پذیرفته‌شدگان برنامه در شش ماهه دوم در سال 1402 | امور نخبگان | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به فایل راهنما رجوع شود. | 7 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | توسعه و بهینه‌سازی ساختارهای تحقیقاتی موجود- شبکه‌سازی مراکز تحقیقاتی در ساختارهای منسجم (پژوهشکده) (افزایش/کاهش- برنامه محور) به میزان 25% | بازآرایی ساختارهای تحقیقاتی | ارسال درخواست بازآرایی مراکز تحقیقاتی (با رویکرد ادغام و شبکه سازی) | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 50 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان خدمات هوشمند و دسترسی به منابع چاپی و دیجیتال در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | ارزشیابی خدمات هوشمند و منابع دیجیتال در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تیپ یک علوم پزشکی کشور | پایش خدمات و منابع دیجیتال در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های تیپ یک علوم پزشکی کشور | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 100 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان خدمات هوشمند و دسترسی به منابع چاپی و دیجیتال در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | برنامه ریزی و پایش خرید منابع چاپی در کتابخانه های علوم پزشکی کشور از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه های تخصصی کتاب | ارزشیابی میزان خرید کتب مبتنی بر لیست خرید کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/نمایشگاه تخصصی/ناشر | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/30 | ارزشیابی میزان خرید کتب مبتنی بر لیست خرید کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/نمایشگاه تخصصی/ناشر | 20 | 0 | 30 | 50 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | مدیریت- برنامه ریزی و پایش وب سایت کتابخانه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های علوم پزشکی کشور | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات وب سایت کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | پایش کتابخانه های بیمارستانی علوم پزشکی از منظر استاندارد ملی | ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی بر اساس استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 100 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | نظارت بر سامانه ملی ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران | ارزیابی اطلاعات سامانه ارزیابی کتابداران و کتابخانه های پزشکی(شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 20 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش کیفیت خدمات اطلاع رسانی آنلاین کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزان 25% نسبت به آغاز سال 1402 | نظارت بر سامانه ملی ارزیابی کتابخانه ها و کتابداران | ارزیابی اطلاعات سامانه ارزیابی کتابداران و کتابخانه های پزشکی(شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 20 | 20 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | ارسال اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سال ارزشیابی با ناشران بین الملل (Springer, Willy, Elsevier (Science Direct ) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | ارسال اطلاعات کتب منتشره دانشگاه به عنوان مرجع درسی و منبع آزمون در پنج سال اخیر(1398-1402) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | استعلام کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه در سامانه (مداد) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | تکمیل و توسعه اطلاعات وب سايت ادارات انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کشور | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | درج و تکمیل شناسه ORCID نویسندگان در سامانه مداد (شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | درج، تکمیل و ویرایش اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش میزان انتشار کتاب (چاپی و الکترونیکی) دانشگاه‎های علوم پزشکی به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء ادارات انتشارات کتاب علوم پزشکی کشور | درج، تکمیل و ویرایش اطلاعات کتب منتشره دانشگاه در سامانه مداد(شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای ئستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 100 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | بررسی، تایید یا رد مقالات PubMed در بانک اطلاعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | بررسی، تایید یا رد مقالات PubMed در بانک اطلاعاتی علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست و اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هيات علمی در سامانه علم‌سنجی و پاسخگويی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست و اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هيات علمی در سامانه علم‌سنجی و پاسخگويی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی (سه ماهه سوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | بروزرسانی و تکمیل مستمر فهرست و اطلاعات عمومی و تخصصی اعضای هيات علمی در سامانه علم‌سنجی و پاسخگويی به بازخوردها در سامانه علم‌سنجی(سه ماهه چهارم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | درج و روزآمدسازی صحيح و کامل شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به ارهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | درج و روزآمدسازی صحيح و کامل شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه سوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/09/01 | 1402/09/30 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | درج و روزآمدسازی صحيح و کامل شناسه های آکادمیک اعضای هیات علمی در سامانه علم سنجی (سه ماهه چهارم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 10 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | تکمیل و توسعه اطلاعات وب سايت ادارات علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور (شش ماهه اول) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/06/01 | 1402/06/31 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 5 | TRUE | 1
هوشمند سازی و توسعه زیرساختها - فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در نظام سلامت | افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندي يك درصد برتر دانشمندان جهان در نظام رتبه‌بندی ESI و افزایش تعداد پژوهشگران شاخص اچ معادل 30 و بالاتر براساس اسکوپوس به میزان 10 درصد نسبت به سال 1401 | ارزشیابی و ارتقاء مراکز علم سنجی علوم پزشکی کشور | تکمیل و توسعه اطلاعات وب سايت ادارات علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کشور (شش ماهه دوم) | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/29 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 20 | 0 | 50 | 5 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری به میزان 25% تا پایان سال 1402 | توسعه و تقویت ازشرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و موسسات علوم پزشکی (مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری) | حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان برای تولید محصولات سلامت محور | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 | ارسال لیست حمایتهای انجام شده در قالب فایل اکسل | 9 | 0 | 100 | 50 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | حمایت از خروج موفق شرکت ها از مرکز رشد واستقرار یافته در پارک های علم و فناوری به میزان 25%تا پایان سال 1402 | توسعه- تقویت و حمایت از پارک های علم و فناوری دانشگاه‌ها/ دانشکده‌ها و موسسات علوم پزشکی | ارائه گزارش عملکرد فعالیتهای انجام شده در پارکهای علم و فناوری | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 | مستندات عملکرد | 9 | 0 | 100 | 33 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | افزایش تعداد اختراعات ثبت شده به میزان 25% تا پایان سال 1402 | توسعه- تقویت زیرساخت مالکیت فکری و معنوی | برگزاری دوره های آموزشی | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/09/01 | 1402/09/30 | ارسال لیست شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی ( در قالب یک فایل (word) | 9 | 0 | 100 | 50 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | تقویت ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و انتقال تکنولوژی | تقویت زیرساخت‌های حوزه ارتباط دانشگاه‍ با صنعت و جامعه | حمایت از طرح های ارتباط با صنعت توسط دانشگاه | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 | اسناد مالی | 9 | 0 | 25 | 33 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | تقویت ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و انتقال تکنولوژی | توسعه- تقویت و حمایت حوزه فناوری کشور | لحاظ امتیاز کسب شده ارزشیابی در حمایت‌های فناورانه | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/12/01 | 1402/12/29 | رتبه ارزشیابی | 9 | 0 | 25 | 50 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | تقویت ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و انتقال تکنولوژی | توسعه- تقویت و حمایت حوزه فناوری کشور | تعداد جلسات، ساعات و نفرات شرکت کننده در دوره آموزش مجازی (سایت ECPD.SMUMS.AC..IR) | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/09/01 | 1402/09/30 | گواهی | 9 | 0 | 25 | 50 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | تقویت ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و انتقال تکنولوژی | توسعه سهم صادرات محصولات دانش بنیان حوزه سلامت کشور | برگزاری جلسات هم اندیشی توسعه صادرات با شرکتهای دارای پتانسیل صادرات | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/09/01 | 1402/09/30 | صورت جلسات | 9 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | تقویت ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و انتقال تکنولوژی | ایجاد نظام شبکه سازی در حوزه فناوری(مراکز رشد- پارک علم وفناوری- مراکز نوآوری و..) | بررسی نتایج حوزه فناوری (مراکز رشد، پارک علم و فناوری، مراکز نوآوری و ...) براساس خروجی عملکرد از سامانه HTDO | دفتر توسعه فناوری سلامت | 1402/10/01 | 1402/11/30 | گزارش عملکرد | 9 | 0 | 25 | 20 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | توسعه ظرفیت ها و توانمندی های منطبق با نیازهای جامعه-صنعت به میزان 5% نسبت به سال قبل | صدور مجوز گردهمایی های علمی تخصصی بین المللی حوزه سلامت در کارگروه تخصصی | اجرای شیوه نامه مربوطه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | - | 9 | 0 | 50 | 70 | TRUE | 1
توسعه خلاقیت- نوآوری(بانک ایده)- کارآفرینی و استفاده از فن آوری های نوین در نظام سلامت | توسعه ظرفیت ها و توانمندی های منطبق با نیازهای جامعه-صنعت به میزان 5% نسبت به سال قبل | صدور مجوز کارگاههای علمی و توانمندسازی بین دانشگاهی و ملی حوزه تحقیقات | اجرای شیوه نامه مربوطه | مرکز توسعه- هماهنگی و ارزیابی تحقيقات | 1402/12/01 | 1402/12/28 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 9 | 0 | 50 | 70 | TRUE | 1
افزایش تاب آوری و مدیریت خطر نظام سلامت در مقابل حوادث و بلایا | افزایش تجهیزات و خدمات کتابخانه های علوم پزشکی در خصوص مدیریت بحران و حوادث طبیعی در کتابخانه ها به میزان 40% نسبت به آغاز سال 1402 | برنامه ریزی و مدیریت توانمندسازی کتابخانه های علوم پزشکی کشور به تجهیزات و تمهیدات مدیریت بحران | درج و بروزرسانی مستمر اطلاعات کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی از منظر تجهیزات سیستم اطفاء حریق و امکانات مدیریت بحران حوادث طبیعی | مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی | 1402/12/01 | 1402/12/25 | به راهنمای دستورالعمل مراجعه شود. | 2 | 0 | 100 | 50 | TRUE | 1